## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省自然资源厅国土规划整理中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 自然资源监测评价项目经费
主管部门 |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省自然资源厅国土规划整理中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 96.19 |  | 91.76 |  | 91.76 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 92.23 |  | 91.48 |  | 91.48 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 3.96 |  | 0.28 |  | 0.28 |  | 100
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成云南省2024年度耕地资源质量分类更新与监测工作，形成分类更新与监测工作成果报告一份，工作数据库一个；完成相关成果下发各地，为各县市区科学开展自然资源保护和开发利用提供基础资料。 | [5 empty] | 完成了云南省2024年度耕地资源质量分类更新与监测工作，形成分类更新与监测工作成果报告1份，工作数据库1个；将相关成果下发至各地，为各县市区科学开展自然资源保护和开发利用提供了基础资料。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 云南省2024年度耕地资源质量分类更新与监测工作报告 | = | 1 | 份 | 1 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 云南省2024年度耕地资源质量分类更新与监测数据库 | = | 1 | 个 | 1 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 耕地资源质量年度更新成果一次性通过验收 | = | 一次性通过 | 是/否 | 一次性通过 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 成果应用率 | >= | 80 | % | 80 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 相关部门人员满意度指标 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省自然资源厅国土规划整理中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 国土综合整治与生态保护修复项目经费
主管部门 |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省自然资源厅国土规划整理中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 73.06 |  | 67.78 |  | 66.33 | 10 | 97.86 | 9.79
|  | 其中：当年财政拨款 | 70 |  | 64.72 |  | 63.27 |  | 97.76
|  | 上年结转资金 | 3.06 |  | 3.06 |  | 3.06 |  | 100
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在2023年调研成果的基础上，开展云南省国土综合整治预算定额标准研究2024年度工作：完成项目划分和费用构成的研究、计价规则的研究。提交《云南省国土综合整治预算定额标准费用构成研究报告》2套，《云南省国土综合整治预算定额标准计价规则研究报告》2套。 | [5 empty] | 在2023年调研成果的基础上，完成了云南省国土综合整治预算定额标准研究2024年度工作；完成了项目划分和费用构成的研究、计价规则的研究。提交了《云南省国土综合整治预算定额标准费用构成研究报告》2套，《云南省国土综合整治预算定额标准计价规则研究报告》2套。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 组织完成实地调研 | = | 19 | 次/年 | 19 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 征求意见表发放回收放率 | >= | 95 | % | 95 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 成果数量 | = | 8 | 项 | 8 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 《云南省国土空间生态修复工程建设标准》成果质量 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8
产出指标 |  | 质量指标 | 《云南省城乡建设用地增减挂钩项目复垦验收规程》成果质量 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8
产出指标 |  | 质量指标 | 研究成果质量通过验收 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6
产出指标 |  | 时效指标 | 成果验收组织工作及时性 | = | 30 | 日 | 30 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 报告研究成果采纳次数 | >= | 5 | 次 | 5 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 满意度调查 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.79 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省自然资源厅国土规划整理中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 事业单位运转项目经费
主管部门 |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省自然资源厅国土规划整理中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 14.45 |  | 13.96 |  | 12.09 | 10 | 86.6 | 8.66 | 1.事业运转经费组成中包含驻村人员工作经费。2024年年末驻村队员未报账，导致资金未执行完毕。2.事业单位运转经费中包含设备采购。剩余资金中包括部分采购结余。
|  | 其中：当年财政拨款 | 14.45 |  | 13.96 |  | 12.09 |  | 86.6
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好本部门编外人员、其他特定事项、省委省政府及厅党组所安排各项各项工作的日常经费保障。按规定落实长聘编外人员、乡村振兴工作队员、赴北京跟班学习人员各项待遇。完成新招录人员办公设备配置，支持部门正常履职。 | [5 empty] | 完成了新招录人员办公设备购置，本部门编外人员、乡村振兴工作队员、赴北京跟班学习人员的各项待遇发放；其他特定事项、省委省政府及厅党组所安排的各项工作均正常推进运转。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 乡村振兴工作队员补助发放人数 | = | 1 | 人 | 1 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 跟班学习人员补助发放人数 | = | 1 | 人 | 1 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 部门运转 | = | 部门运转正常 | 是/否 | 部门运转正常 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.66 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。