## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省地质勘查基金管理中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省地勘基金项目经费
主管部门 |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省地质勘查基金管理中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 11428.01 |  | 10278.35 |  | 9262.8 | 10 | 90.12 | 9.01 | 项目合同期到2025年3月底，因此2024年12月尚有合同约定的相关工作未完成，导致预算执行无法达到100%。
|  | 其中：当年财政拨款 | 10123.45 |  | 10093.46 |  | 9077.91 |  | 89.94
|  | 上年结转资金 | 1304.56 |  | 184.89 |  | 184.89 |  | 100
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年度通过实施56个项目，预期实现以下目标： 1.矿产勘查类项目锡、铜、镍、钴、锂、铷、铁、锰、金、锑、铝土、钛铁、铅、锌、磷、煤、石英砂岩（硅质原料）、稀土、地热共19个矿种预期提交推断资源量或勘查区块8处、以及发表论文（或专著）7篇。具体如下：锡矿预期提交出让勘查区块（建议）3处；铜矿预期提交推断资源量11万吨、勘查区块（建议）2处；镍（钴）矿预期勘查区块建议2处；钴矿预期提交钴矿推断资源量2000吨、勘查区块（建议）1处、发表论文（专著）1篇；锂矿预期提交推断资源量氧化锂12000吨、发表论文（专著）3篇；铷矿预期提交推断资源量氧化铷8000吨；铁矿预期提交推断资源量1500万吨、勘查区块（建议）2处、发表论文（专著）7篇；锰矿预期提交勘查区块（建议）1处；金矿预期提交推断资源量3.5吨；锑矿预期提交推断资源量3000吨、发表论文（专著）1篇；铝土矿预期提交推断资源量1300万吨；钛铁矿预期提交推断资源量500万吨，伴生磁铁矿推断资源量210万吨、发表论文（专著）2篇；铅锌矿预期提交推断资源量铅+锌11万吨；磷矿预期提交推断资源量10亿吨；煤矿预期提交推断资源量14000万吨、勘查区块（建议）1处；石英砂岩（硅质原料）预期提交推断资源量11000万吨、勘查区块（建议）1处；稀土矿预期提交推断资源量0.5万吨；地热预期提交勘查区块（建议）2处。 2.基础地质调查类（1∶5万国家标准图幅区域地质、矿产调查）项目预期提交7个1∶5万国家标准图幅区域地质、矿产地质调查报告；预期提交找矿靶区10～15处、勘查区块建议3处；发表论文（专著）2篇。 3.实施地质科研类项目预期圈定找矿靶区、预测区、成矿有利地段6处；构建找矿预测模型7个；发表论文（专著）8篇；培养博士后、博士、硕士研究生11名。 | [5 empty] | 2024年度项目野外工作已全部完成，但还未经过报告评审，部分绩效目标兑现相对滞后。但随着年度主要实物工作量的完成，项目整体绩效指标基本实现。 具体完成情况如下：提交出让勘查区块数、成果报告验收通过率、项目成果报告提交的及时率、研究成果采纳率和服务对象满意度指标受限于项目成果报告评审结果，绩效目标兑现相对滞后。其余绩效指标如预期资源量目标实现率、发表论文或专著数量、圈定找矿靶区、预测期、成矿有利地段、专家建设覆盖率、业务验收合格率、安全事故发生率、提升基础研究水平等指标均已完成并超过预期设定绩效目标。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 83.17
产出指标 |  | 数量指标 | 预期资源量目标实现率 | >= | 2 | % | 2 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 提交出让勘查区块数 | >= | 12 | 个 | 11 | 10 | 9.17 | 项目成果报告尚未评审，该项绩效指标兑现滞后。
产出指标 |  | 数量指标 | 论文或专著发表数量 | >= | 21 | 篇 | 33 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 年度圈定找矿靶区、预测区、成矿有利地段 | >= | 8 | 个 | 26 | 12 | 12
产出指标 |  | 质量指标 | 项目专家监审或项目监理覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 成果报告验收通过率 | >= | 90 | % | 0 | 2 | 0 | 项目成果报告暂未验收
产出指标 |  | 质量指标 | 项目野外工作验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 时效指标 | 项目成果报告提交的及时率 | >= | 80 | % | 0 | 2 | 0 | 项目成果报告尚未评审，该项绩效指标兑现滞后。
效益指标 |  | 社会效益 | 安全事故发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 研究成果采纳率 | >= | 100 | % | 0 | 2 | 0 | 项目成果报告尚未评审，该项绩效指标兑现滞后。
效益指标 |  | 可持续影响 | 提升基础地质研究水平 | = | 提升 | 是/否 | 提升 | 13 | 13
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 80 | % | 80 | 10 | 10 | 项目成果报告尚未评审，该项绩效指标兑现滞后
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 92.18 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。