## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年自然灾害防治体系建设（历史航片数字化生产）经费
主管部门 |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 99.91 |  | 95.7 | 10 | 95.79 | 9.58 | 该资金于7月份下达，已完成4万片（9万平方千米）历史航摄底片数字化生产，但成果资料和航摄底片资料还未清点、移交，故结转至2025年继续使用。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 99.91 |  | 95.7 |  | 95.79
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加强历史航片、古旧地图等濒危档案的保护工作，分批次完成存档历史航摄底片数字化扫描，本批次计划完成4万片（覆盖面积约9万平方千米）航摄底片扫描，防范和化解档案损失隐患和风险，为历史影像查询、对比、三维空间地理数据生产提供支持。 | [5 empty] | 完成4万片（9万平方千米）历史航摄底片数字化生产，加强历史航片、古旧地图等濒危档案的保护工作，为历史影像查询、对比、三维空间地理数据生产提供支持。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 其他基础测绘产品的制作更新 | = | 90000 | 平方公里 | 90000 | 20 | 20 | 完成9万平方千米航摄底片数字化生产，达到指标值
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 项目通过验收，合格率100%
产出指标 |  | 时效指标 | 项目按时完成率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已按时间节点完成各项工作
效益指标 |  | 社会效益 | 为经济社会发展、国防建设、生态文明建设等提供有力支撑的应用案例 | >= | 1 | 个 | 1 | 15 | 15 | 历史航片数字化成果应用于国防建设、灾害分析比对等领域
效益指标 |  | 可持续影响 | 基础测绘数据信息有效时间 | >= | 5 | 年 | 5 | 15 | 15 | 项目成果可持续影响大于5年，为历史影像查询、对比、三维空间地理数据生产提供支持
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 实施区域受益群众满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10 | 问卷调查结果，满意度为100%
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.58 | 优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年省本级第三批高层次科技人才培养引进专项资金
主管部门 |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 6 |  | 3 | 10 | 50 | 5 | 项目执行期5年，目前是第1年，成果正在形成中。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 6 |  | 3 |  | 50
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 申请发明专利1件，软件著作权1项，发表科技论文1篇，科技成果产出0，培养高层次人才或团队2人，发表论文影响因子2，按项目合同书进度完成率10%，技术合同成交金额50万元，带动就业数3人。 | [5 empty] | 已完成软件著作权1个，发表科技论文3篇，带动就业人数3人
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 80.9
产出指标 |  | 数量指标 | 3.软件著作权 | = | 1 | 项 | 1 | 10 | 10 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 核心期刊论文数 | = | 1 | 篇 | 1 | 10 | 10 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 9.发表科技论文 | = | 1 | 篇 | 3 | 13 | 13 | 超额完成指标任务
产出指标 |  | 数量指标 | 发明专利 | = | 1 | 件 | 0 | 4 | 4 | 项目执行期5年，目前只有1年，成果正在形成中
产出指标 |  | 数量指标 | 25.培养高层次人才或团队 | = | 2 | 人 | 2 | 3 | 3 | 人员正在培养中
产出指标 |  | 数量指标 | 培训科技人员数 | = | 2 | 人 | 2 | 3 | 3 | 项目执行期5年，目前只有1年，成果正在形成中
产出指标 |  | 数量指标 | 1.专利申请数 | = | 1 | 件 | 1 | 4 | 4 | 专利正在申请中
产出指标 |  | 质量指标 | 2.发表论文影响因子 | = | 2 | 个 | 2 | 3 | 3 | 论文已投稿
效益指标 |  | 经济效益 | 8.技术合同成交额 | = | 500000 | 元 | 200000 | 3 | 1 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | （1）带动科研助理岗位就业数 | = | 1 | 人 | 1 | 0 | 0 | 此项为带动就业人数子项，分值已包含在内
效益指标 |  | 社会效益 | （2）带动非科研助理岗位就业数 | = | 2 | 人 | 2 | 0 | 0 | 此项为带动就业人数子项，分值已包含在内
效益指标 |  | 社会效益 | 6.参加产学研合作的科技人员数 | = | 3 | 人 | 0 | 3 | 0 | 项目执行期5年，目前只有1年，成果正在形成中
效益指标 |  | 社会效益 | 2.带动就业数 | = | 3 | 人 | 3 | 13 | 13 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 5.组织产学研合作的单位数 | = | 1 | 个 | 1 | 3 | 3 | 完成
效益指标 |  | 社会效益 | 9.培训人数 | = | 50 | 人 | 0 | 3 | 0 | 项目执行期5年，目前只有1年，成果正在形成中
效益指标 |  | 可持续影响 | 1.项目持续发挥作用 | = | 2 | 年 | 2 | 5 | 5 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 3.科研人员满意度 | >= | 95 | % | 95 | 2 | 1.7 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 1.项目单位满意度 | >= | 95 | % | 95 | 3 | 2.7 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 4.受训对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 2 | 1.8 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 2.受益对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 3 | 2.7 | 无
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 85.9 | 良
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | （非税收入）第一批测绘事业发展运转类经费
主管部门 |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 7.28 |  | 7.28 | 10 | 100 | 10 | 项目执行期5年，目前只有1年，成果正在形成中，故项目资金未执行完成。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 7.28 |  | 7.28 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为政府有关部门、社会相关行业提供坐标改算技术服务，全年不低于200批次。 | [5 empty] | 2024年度已完成坐标改算1091批次。超额完成目标。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 提供坐标改算技术服务批次 | >= | 200 | 批次 | 1091 | 20 | 20 | 超额完成
产出指标 |  | 数量指标 | 支付项目款项进度 | = | 100 | % | 7.28 | 20 | 20 | 完成
产出指标 |  | 质量指标 | 坐标改算合格率 | > | 90 | % | 95 | 10 | 10 | 完成
效益指标 |  | 经济效益 | 坐标改算效率 | >= | 90 | % | 95 | 30 | 30 | 完成
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务人员满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10 | 完成
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 生产用电专项经费
主管部门 |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 35.5 |  | 35.5 |  | 35.5 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 35.5 |  | 35.5 |  | 35.5 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障以下工作生产设备的用电费用：全省基础地理信息数据库建设和全省自然资源调查、监测成果的管理；协助对涉密测绘地理信息成果进行保密检查与监督管理；省级地理信息时空云平台的建设、维护、应用推广，为全省测绘地理信息应急和数字城市以及智慧城市建设提供技术支持和保障等工作。涉及设备有：服务器及网络设备282台，生产办公电脑（包括专业图形工作站、台式机、便携机）200多台，UPS六套，全年7*24小时不间断运行的用电保障。 | [5 empty] | 282台服务器及网络设备，200多台生产办公电脑（包括专业图形工作站、台式机、便携机），6套UPS，全年7*24小时不间断平稳运行。保障了全省基础地理信息数据库建设和全省自然资源调查、监测成果的管理；协助完成了对涉密测绘地理信息成果进行保密检查与监督管理；为省级地理信息时空云平台的建设、维护、应用推广，为全省测绘地理信息应急和数字城市以及智慧城市建设提供了技术支持和保障。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | UPS用电保障完成率 | = | 100 | % | 100 | 16 | 16 | UPS设备全年不间断平稳运行
产出指标 |  | 数量指标 | 设备用电保障完成率 | = | 100 | % | 100 | 17 | 17 | 设备全年不间断平稳运行
产出指标 |  | 数量指标 | 生产用电保障完成率 | = | 100 | % | 100 | 17 | 17 | 单位生产设备全年平稳运行，保障了全单位的生产工作
效益指标 |  | 可持续影响 | 用电保障正常运行率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 单位282台服务器及网络设备，200多台生产办公电脑，6套UPS全年平稳运行，无异常情况
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 80 | % | 95 | 10 | 10 | 服务对象满意度超过指标值
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 118.4 |  | 118.4 |  | 118.4 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 118.4 |  | 118.4 |  | 118.4 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好本部门编外人员经费保障，按规定落实编外人员各项待遇，支持部门正常履职。 | [5 empty] | 按规定落实编外人员各项待遇，支持部门正常履职
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 编外人员待遇发放人数 | <= | 19 | 人 | 16 | 50 | 48 | 存在编外人员中途离职的情况，提前制定编外人员工作计划并根据工作需要及时补充编外人员
效益指标 |  | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 0 | 正常运转 | 30 | 30 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10 | 编外人员年度考核均为合格以上等次
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98 | 优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 自然资源管理技术支撑项目经费
主管部门 |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 259.76 |  | 252.6 |  | 236.23 | 10 | 93.52 | 9.35 | 年度项目报告编制已经完成，报告中指标分析所采用的数据涉及行业部门较多，部分行业数据成果存在滞后现象，故资金结转至2025年继续使用，用于开展部分资料的补充收集和实地踏勘工作，以便修改完善报告。
|  | 其中：当年财政拨款 | 250 |  | 245.59 |  | 229.22 |  | 93.33
|  | 上年结转资金 | 9.76 |  | 7.01 |  | 7.01 |  | 100
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实施目的：对九大高原湖泊流域、赤水河流域（云南段）等重点区域开展专题监测。该项目以第三次全国国土调查成果为本底数据，结合自然资源调查监测成果，对监测区的地类图斑进行现状和变化的综合统计，并根据各监测区的特点，整合林草、生态环境、水利、气象、统计等行业数据，有针对性地选取自然资源调查监测评价指标，如自然资源禀赋、资源利用程度、生态保护状况、交通网络覆盖、生态保护修复等按评价标准进行分析评价，为自然资源管理和生态修复提供决策依据；以赤水河流域（云南段）为试点形成碳源、碳汇规模核算方法体系，探索自然资源生态要素固碳能力分析评价模式。模拟赤水河流域（云南段）未来碳排放、碳汇特征和碳源、碳汇效应。融合赤水河流域（云南段）现有生物多样性调查试点初步成果，优化生物多样性调查技术方法。以赤水河流域（云南段）为试点，开展生态碳汇与生物多样性协同治理应用。开展云南省生态保护红线监测与保护成效评估多时空尺度数据库标准制定工作。 内容：开展自然资源调查成果数据管理工作，对自然资源调查监测成果开展接受、保管及共享利用的提供，整理形成成果目录，承担成果管理的技术支撑工作。开展赤水河流域（云南段）以及云南省九大高原湖泊流域开展专题监测工作，分析、整理相关行业数据；更新监测数据库及监测平台；开展监测指标的分析；编写专题监测分析报告；按需制作相关图册；制定云南省生态保护红线监测与保护成效评估多时空尺度数据库标准。开展赤水河流域（云南段）生物多样性调查及碳汇工作，探索面向“双碳”目标和生物多样性保护的调查技术方法，构建生态碳汇和生物多样性协同管理方法体系。 项目产出成果：完成10个专题监测流域监测数据库入库；构建赤水河流域（云南段）碳源、碳汇规模核算技术指南 1 套；云南省生态保护红线监测与保护成效评估多时空尺度数据库标准1份；相关成果在接到相关单位在自然资源厅办理数据索取函后3天内提供数据，提供2个以上行业部门使用，并获得80%以上的用户单位的满意度。 | [5 empty] | 2024年完成年度工作：1、完成我省年度九大高原湖泊流域、赤水河流域等重点区域专题监测工作，收集十个流域的年度变更调查数据、林草、土壤、耕地、统计等行业资料数据，从土地利用、资源禀赋等方面开展数据分析，编写了专题监测分析报告，更新十个监测区域监测数据并入库；2、完成年度生态保护红线监测及保护成效评估工作，完成云南省生态保护红线监测与保护成效评估多时空尺度数据库标准，完成大理市、芒宽乡两个区域试点工作，完成生态保护红线监测及保护成效评估系统的研发，完成农业空间和生态空间用途管制制度专题研究；3、完成赤水河流域（云南段）生物多样性调查及碳汇工作，完成探索面向“双碳”目标和生物多样性保护的调查技术方法，构建生物多样性调查及碳汇协同管理方法体系，编制了赤水河流域（云南段）碳源、碳汇规模核算技术指南。成果在接到通知后2天内提供，并提供给统计、审计等部门使用，满意度为100%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 专题监测数据库更新 | = | 10 | 个 | 10 | 10 | 10 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 核算技术指南 | = | 1 | 套 | 1 | 10 | 10 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 红线监测评估数据库 | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | 无偏差
产出指标 |  | 质量指标 | 专题监测数据库通过率 | >= | 80 | % | 100 | 10 | 10 | 无偏差
产出指标 |  | 时效指标 | 数据成果提交时限 | < | 3 | 天 | 2 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 |  | 社会效益 | 供行业部门应用次数 | >= | 2 | 个（项） | 2 | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 用户单位的满意度 | > | 80 | % | 100 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.35 | 优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省级地质灾害防治专项经费
主管部门 |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 90 |  | 89.6 |  | 85.77 | 10 | 95.73 | 9.57 | 资金7月份下达，已完成地灾识别影像及成果数据的入库、影像大数据库及影像数据服务更新、时空云和大数据平台运行维护、服务器、图形工作站及出图设备绘图仪等设备的补充，由于部分数据外业核查工作需在2025年开展，故资金结转到2025年继续使用。
|  | 其中：当年财政拨款 | 90 |  | 89.6 |  | 85.77 |  | 95.73
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据《云南省地质灾害防治“十四五”规划》（2021—2025年），为维护云南省地质灾害隐患识别中心建设成果及应用，项目结束后主要开展运维工作，我中心2024年度工作内容主要围绕地灾影像大数据库数据及服务更新工作，保障地灾识别成果的实地调查。根据实际数据及基础设施情况，2024年度运维工作内容为：1、完成年度影像大数据库数据及地图服务更新维护：包括归档地灾识别影像及成果数据的入库；用于调查相关的水系、地名、行政区划等数据的更新及服务发布；2、完成时空云和大数据平台运行维护；3、服务器、图形工作站及出图设备绘图仪等设备的补充。 | [5 empty] | 我中心2024年度完成了地灾影像大数据库数据及服务更新工作。完成了年度影像大数据库数据及地图服务更新维护，具体如下：1、包括归档地灾识别影像及成果数据的入库；用于调查相关的道路、水系、地名、行政区划等数据的更新及服务发布，影像大数据库更新率、影像数据服务更新率达100%；2、时空云和大数据平台运行维护，时空信息大数据平台运行完好率、基础设备正常运行完好率及软硬件运维响应及时率达100%；3、服务器、图形工作站及出图设备绘图仪等设备的补充，设备验收合格率达100%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 86
产出指标 |  | 数量指标 | 地灾识别服务更新率 | = | 100 | % | 100 | 16 | 16 | 已完成地灾识别服务更新
产出指标 |  | 数量指标 | 地灾识别影像库更新率 | = | 100 | % | 90 | 12 | 8 | 由于资金下达较晚，部分数据外业核查工作尚未开展，全省数据更新未完成
产出指标 |  | 质量指标 | 一次验收合格 | = | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | 项目通过验收
产出指标 |  | 时效指标 | 软硬件运维响应及时率 | = | 100 | % | 100 | 12 | 12 | 软硬件运维响应及时，保障了影像大数据库及发布的服务正常运行
效益指标 |  | 社会效益 | 为他单位提供服务个数 | >= | 5 | 个 | 6 | 30 | 30 | 超额完成指标
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 80 | % | 85 | 10 | 10 | 受益对象满意度超过指标值
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 95.57 | 优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | （非税收入）测绘事业发展运转类项目经费
主管部门 |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 225 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 该笔资金已在（非税收入）第一批测绘事业发展运转类项目经费下达相应指标。
|  | 其中：当年财政拨款 | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成计算机及存储设备、网络及安全设备、办公设备193台（套）的购置、调试、运行。 2.完成云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）涉密信息系统分级保护建设工作及云南省时空信息云平台信息系统商用密码应用安全性评估工作。 3.为政府有关部门、社会相关行业提供坐标改算技术服务，全年不低于200批次。 4.对云南省自然资源领域内相关数据进行空间位置保密处理，完成所有批复的工作。 5.开展批而未供和闲置土地核查，计划开展批而未供土地处置1500个项目。 6.完成玉溪市9个县（市、区）自然资源资产清查、价值核算，完成玉溪市全民所有自然资源资产配置与收益场景模拟，构建玉溪市GEP核算体系建设，编制完成西双版纳州、迪庆州、保山市全民所有自然资源资产负债表编制。 | [5 empty] | 该笔资金已在（非税收入）第一批测绘事业发展运转类项目经费下达相应指标，完成坐标改算1091批次，测绘服务387批次，响应时间、满意度均高于预设值，所有指标均超额完成。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 提供坐标改算技术服务批次 | >= | 200 | 批次 | 1091 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 自然资源资产清查 | = | 9 | 个 | 9 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 坐标改算合格率 | > | 90 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 改算服务响应时间 | < | 10 | 天 | 5 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 测绘成果服务次数 | >= | 200 | 次 | 387 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 成果使用满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90 | 优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省级测绘地理信息专项经费
主管部门 |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 186.8 |  | 179.35 |  | 179.35 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 184.5 |  | 177.35 |  | 177.35 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 2.3 |  | 2 |  | 2 |  | 100
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成2024年常规测绘成果资料的归档、分类、建库、备份、复制、输出、分发、编目和保密检查等管理工作，建立长效稳定的业务可持续运行保障机制。 2.计划向用户提供3000幅纸质地形图、5000个大地控制点，3万幅电子数据。 3.完成全省1:25万、1:5万、1:1万时空信息云平台框架实体数据更新维护。 4.利用新生产整合的时空信息云平台框架数据，制作2024年度云南省矢量电子地图、配图并切片，保障时空信息云平台的地图更新服务。 5.完成2024年度省级基础地理信息数据传输网络的建设、维护运行、数据交换和信息安全管理及测评 | [5 empty] | 1.完成馆藏测绘地理信息成果档案的归档、分类等管理工作，发布成果元数据目录2882条； 2.完成387批次成果分发服务任务，向143个单位免费提供纸质地形图约2000幅，控制点成果8000余点，电子数据4.4万余幅，提供测绘地理信息成果数量大于设定目标，测绘成果、成图、数据提供准确率均达100%，提供测绘成果服务响应时间小于7天，用户对测绘成果查询、提供的满意度，经问卷调查满意度大于95%，各项指标均达到绩效目标； 3.完成1012幅基础地理信息数据的入库，13860幅1:1万、977幅1:5万、41幅1:25万地理框架实体数据更新，框架数据更新成图数量大于指标值； 4.利用新更新整合的地理框架实体数据制作2024年度矢量电子地图，目标任务完成； 5.完成2U机架式X86服务器45台，磁盘阵列14台、网络及安全设备24台、配电间不间断电源6套的维保，根据运维服务工单和台账统计，设备维护和保修合格率为100%； 2024年度绩效指标均已实现，为我省交通规划、水利、电力等基础设施建设、新一轮探矿、矿产储量勘查、地质调查、地灾评估、地灾治理、空间规划、生态修复、土地整治及卫片执法等工作提供高质量的基础测绘成果保障服务。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 框架数据更新数量 | > | 13000 | 幅（页） | 13860 | 10 | 10 | 加大工作力度，超额完成工作任务
产出指标 |  | 数量指标 | 提供测绘成果数量 | > | 30000 | 幅（页） | 44763 | 10 | 10 | 根据行政审批结果提供成果
产出指标 |  | 质量指标 | 提供准确率 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10 | 达到考核指标，准确率100%
产出指标 |  | 质量指标 | 设备维护和保修合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 完成设备维修和保修，设备正常运转
产出指标 |  | 时效指标 | 提供成果服务响应时间 | < | 15 | 天 | 7 | 10 | 10 | 按行政审批结果及时提供测绘成果
效益指标 |  | 社会效益 | 成果服务社会的次数 | >= | 300 | 次 | 387 | 30 | 30 | 按行政审批结果提供服务
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 用户对服务的满意度 | > | 90 | % | 100 | 10 | 10 | 问卷调查结果反馈，用户满意度达100%
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入