## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省遥感中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年自然灾害防治体系建设（2024年度全省高分辨率卫星遥感影像补充获取项目）经费
主管部门 |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省遥感中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 399.08 |  | 399.08 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 399.08 |  | 399.08 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年度全省高分辨率卫星遥感影像补充获取：支持围绕重点区域地质灾害综合防治体系和防治能力建设开展基础测绘工作，完成11.2万平方千米2024年度0.5米分辨率遥感影像获取及标准分幅DOM制作实景三维数据产品覆盖率28%,为经济社会发展、国防建设、生态文明建设等提供有力支撑的应用案例5个，基础测绘数据信息有效时间大于等于5年，卫星遥感影像数据成果验收合格率达到100%，服务对象的满意度均达到90%以上。 | [5 empty] | 2024年补充招标采集和处理了全省耕地保护重点区域（11.6万平方千米）分辨率优于0.5米的时相为2024年4-5月的高分辨率卫星遥感影像数据，实景三维数据产品覆盖率达到29.4%，为经济社会发展、国防建设、生态文明建设等提供有力支撑的应用案5个，基础测绘数据信息有效时间不小于5年，卫星遥感影像数据成果验收合格率达到100%，服务对象的满意度均达到100%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 实景三维数据产品的制作更新（0.5米标准分幅DOM） | = | 112000 | 平方公里 | 116000 | 20 | 20 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 项目按时完成率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 无
效益指标 |  | 经济效益 | 实景三维数据产品覆盖率 | = | 28 | % | 29.4 | 10 | 10 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 为经济社会发展、国防建设、生态文明建设等提供有力支撑的应用案例 | = | 5 | 个 | 5 | 10 | 10 | 无
效益指标 |  | 可持续影响 | 基础测绘数据信息有效时间 | >= | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 实施区域受益群众满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省遥感中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省级地质灾害防治专项经费
主管部门 |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省遥感中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 71 |  | 70.85 |  | 70.83 | 10 | 99.97 | 10 | 年末收回政府采购结余资金。
|  | 其中：当年财政拨款 | 71 |  | 70.85 |  | 70.83 |  | 99.97
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年为云南省地质灾害隐患识别中心建设接收并处理4期云南省地质灾害高风险区共计8万平方千米的L波段差分干涉SAR卫星（L-SAR）数据，处理形成干涉形变影像图，优化云南省地质灾害监测预警平台技术支撑，以达到提升地质灾害隐患识别能力及预警预报能力，并降低地质灾害造成的人员伤亡和经济损失目的，数据成果的应用部门数量达到5个以上，成果数据用户单位和上级主管部门对成果数据的满意度均达到80%。 | [5 empty] | 完成了12期共计1618.4万平方千米L波段差分干涉SAR干涉形变影像图，为云南省地质灾害隐患识别中心建设提供了数据支撑，为全省提供数据支撑的部门数量达到3个，SAR卫星（L-SAR）数据成果合格率达到100%，成果数据用户单位和上级主管部门对成果数据的满意度均达到了100%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 83
产出指标 |  | 数量指标 | 干涉SAR卫星数据处理成果数量 | = | 80000 | 平方公里 | 16184000 | 20 | 20 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 成果数据质量合格品率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 提交干涉SAR卫星数据成果的及时率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 干涉SAR卫星数据成果提供使用部门数量 | >= | 5 | 个 | 3 | 15 | 8 | 偏差原因：项目年底完成，成果提交使用的时间短，不能充分反应绩效情况。改进措施：调整、优化绩效指标。
效益指标 |  | 社会效益 | 干涉SAR卫星数据成果利用率 | >= | 80 | % | 80 | 15 | 15 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 干涉SAR卫星数据成果使用部门的满意度 | >= | 80 | % | 100 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 93 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省遥感中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省级自然资源监测与保护项目经费
主管部门 |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省遥感中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 564.76 |  | 562.53 |  | 562.45 | 10 | 99.99 | 10 | 年末收回政府采购结余资金。
|  | 其中：当年财政拨款 | 555 |  | 552.77 |  | 552.7 |  | 99.99
|  | 上年结转资金 | 9.76 |  | 9.76 |  | 9.75 |  | 99.9
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、云南省统一调查监测：完成昭通市2.30万平方千米，玉溪市1.53万平方千米，楚雄州2.93万平方千米，丽江市2.12万平方千米,西双版纳州1.97万平方千米，五个州市38个县市区国土变更调查任务国土面积范围共计10.85万平方千米的土地利用现状变化调查技术支持服务、土地利用现状变化成果监理、用地管理信息审查和标注、数据汇总统计与分析、更新省级国土调查数据库。成果国家级核查通过率达100%，服务对象满意度达80%以上。 2、云南省国土空间动态监管平台运行维护：根据国土空间生态修复矿山动态监测监管和全省国土空间生态修复动态监管平台建设需要获取、处理生态修复区、监测区不少于454000平方公里0.5-2米卫星遥感影像数据成果，协助进行生态修复区、监测区域的图斑提取、对比分析，部分区域图斑的外业调查、核查工作。 | [5 empty] | 1、云南省统一调查监测：完成昭通市2.30万平方千米，玉溪市1.53万平方千米，楚雄州2.93万平方千米，丽江市2.12万平方千米,西双版纳州1.97万平方千米，五个州市38个县市区国土变更调查任务国土面积范围共计10.85万平方千米的土地利用现状变化调查技术支持服务、土地利用现状变化成果监理、用地管理信息审查和标注、数据汇总统计与分析、更新省级国土调查数据库。成果国家级核查通过率达100%，服务对象满意度达100%。 2、云南省国土空间动态监管平台运行维护：根据国土空间生态修复矿山动态监测监管和全省国土空间生态修复动态监管平台建设需要获取、处理生态修复区、监测区不少于454000平方公里0.5-2米卫星遥感影像数据成果，协助进行生态修复区、监测区域的图斑提取、对比分析，部分区域图斑的外业调查、核查工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 自然资源调查监测范围 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 县（市、区）级年度国土变更调查更新数据库个数 | = | 38 | 个 | 38 | 9 | 9 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 提供遥感影像数据成果数量 | >= | 454000 | 平方公里 | 454000 | 9 | 9 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 遥感影像数据提供类型 | >= | 3 | 类 | 3 | 8 | 8 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 国土变更调查成果国家级核查通过率 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 成果提交及时率 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 提供成果应用服务的部门数量 | >= | 5 | 个 | 8 | 30 | 30 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度评分 | >= | 80 | % | 100 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省遥感中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省遥感中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 954 |  | 954 |  | 878.45 | 10 | 92.08 | 9.21 | 编外人员非财政拨款经费未使用完。
|  | 其中：当年财政拨款 | 864 |  | 864 |  | 864 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 90 |  | 90 |  | 14.45 |  | 16.06
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、国土年度变更调查：完成昭通、玉溪、楚雄、丽江、西双版纳5个州（市）国土年度变更调查任务。汇总、统计土地利用现状数据生成变更增量包。成果国家级核查通过率达100%，服务对象满意度达80%以上。 2、季度监测：完成昭通、玉溪、楚雄、丽江、西双版纳5个州（市）季度监测任务，形成常规监测增量更新数据包。成果国家级核查通过率达100%，服务对象满意度达80%以上。3、覆盖全省遥感影像采集及数据处理：招标采购全省39.4万平方千米优于1米分辨率卫星遥感影像数据，进行生产和处理，纠正制作形成正射影像图数据。为全省提供数据支撑的部门数量达到5个以上，卫星遥感影像数据成果验收合格率达到100%，服务对象的满意度均达到80%以上。 4、点云绘滇工程（全省高精度数字高程模型建设）数据获取及处理：获取和处理全省激光LiDAR点云数据3.4万平方公里，生成标准分幅DEM、DSM产品。 6、国土空间生态修复：根据国土空间生态修复矿山动态监测监管和全省国土空间生态修复动态监管平台建设需要获取、处理生态修复区、监测区不少于454000平方公里0.5-2米卫星遥感影像数据成果，协助进行生态修复区、监测区域的图斑提取、对比分析，部分区域图斑的外业调查、核查工作。 | [5 empty] | 1、国土年度变更调查：完成昭通、玉溪、楚雄、丽江、西双版纳5个州（市）国土年度变更调查任务。汇总、统计土地利用现状数据生成变更增量包。成果国家级核查通过率达100%，服务对象满意度达100%。 2、季度监测：完成昭通、玉溪、楚雄、丽江、西双版纳5个州（市）季度监测任务，形成常规监测增量更新数据包。成果国家级核查通过率达100%，服务对象满意度达100%。3、覆盖全省遥感影像采集及数据处理：招标采购全省39.4万平方千米优于1米分辨率卫星遥感影像数据，进行生产和处理，纠正制作形成正射影像图数据。为全省提供数据支撑的部门数量达到5个以上，卫星遥感影像数据成果验收合格率达到100%，服务对象的满意度均达到100%。 4、点云绘滇工程（全省高精度数字高程模型建设）数据获取及处理：获取和处理全省激光LiDAR点云数据3.4万平方公里，生成标准分幅DEM、DSM产品。 5、国土空间生态修复：根据国土空间生态修复矿山动态监测监管和全省国土空间生态修复动态监管平台建设需要获取、处理生态修复区、监测区不少于454000平方公里0.5-2米卫星遥感影像数据成果，协助进行生态修复区、监测区域的图斑提取、对比分析，部分区域图斑的外业调查、核查工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 自然资源调查监测范围 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 点云绘滇工程外业数据获取与数据处理 | = | 34000 | 平方公里 | 34000 | 10 | 10 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 优于1米卫星遥感影像数据采购数量 | = | 394000 | 平方公里 | 394000 | 10 | 10 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 成果验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 数据获取及处理及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 为全省提供数据支撑的部门数量 | >= | 5 | 个 | 5 | 30 | 30 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 测绘成果使用对象满意度 | >= | 80 | % | 100 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.21 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省遥感中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省级测绘地理信息专项资金
主管部门 |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省遥感中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 1564.69 |  | 1548.39 |  | 1548.2 | 10 | 99.99 | 10 | 年末收回政府采购结余资金
|  | 其中：当年财政拨款 | 1564.69 |  | 1548.39 |  | 1548.2 |  | 99.99
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、覆盖全省遥感影像采集及数据处理：为满足全省自然资源调查和监管需要，为全省地理国情监测和遥感影像数据库的建立做数据准备，2024年需招标采购全省39.4万平方千米优于1米分辨率卫星遥感影像数据，进行生产和处理，纠正制作形成正射影像图数据。为全省提供数据支撑的部门数量达到5个以上，卫星遥感影像数据成果验收合格率达到100%，服务对象的满意度均达到80%以上。 2、点云绘滇工程（全省高精度数字高程模型建设）数据获取及处理：2024年获取和处理全省激光LiDAR点云数据3.4万平方公里，生成标准分幅DEM、DSM产品。为土地、矿产、地质、江河湖泊、森林、草原与湿地等自然资源事务管理应用和云南省的遥感影像制作提供基础地形数据，同时为云南省其它行业的应用提供基础数据保障服务。该项目作为一项先行性、基础性、公益性项目，其效益主要表现为社会效益、经济效益。项目的实施是为了保障云南省基础测绘成果更新的顺利实施和完成，其效益将在基础测绘成果的后期应用所产生的效益中体现。 | [5 empty] | 覆盖全省遥感影像采集及数据处理：通过招标获取到了全省69.12万平方千米优于1米分辨率卫星遥感影像数据，并对获取的影像数据做质量控制及检查，数据经检查合格；对获取到的全省69.12万平方千米优于1米分辨率的卫星遥感影像进行了生产和处理，纠正制作形成正射影像图数据，数据成果经云南省测绘产品监测站检测合格后已提交云南省测绘资料档案馆，满足了云南省地理国情监测项目和遥感影像数据库的建设需要，为全省提供数据支撑的部门数量达到8个，卫星遥感影像数据成果验收合格率达到100%，成果数据用户单位和上级主管部门对成果数据的满意度均达到100%。 点云绘滇工程（全省高精度数字高程模型建设）数据获取及处理：通过招标获取到了全省激光LiDAR点云数据3.4万平方公里，点云数据验收合格率达到100%，制作生成了3.4万平方公里标准分幅DEM产品，成果验收合格率达到100%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 卫星遥感影像数据采购数量 | = | 394000 | 平方公里 | 691200 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 卫星遥感影像数据处理成果数量 | = | 394000 | 平方公里 | 691200 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 点云数据采购数量 | = | 34000 | 平方公里 | 34000 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 提交点云数据成果 | = | 34000 | 平方公里 | 34000 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 卫星遥感影像数据成果验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 点云数据获取采购验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | DEM成果验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 卫星遥感数据获取及处理及时率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 点云数据获取及处理及时率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 为全省提供数据支撑的部门数量 | >= | 5 | 个 | 8 | 30 | 30 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象的满意度 | >= | 80 | % | 100 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。