## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省地质勘查基金管理中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省地勘基金项目经费
主管部门 |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省地质勘查基金管理中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 7291.55 |  | 7026.8 |  | 6340.61 | 10 | 90.23 | 9.02
|  | 其中：当年财政拨款 | 7291.55 |  | 6923.89 |  | 6241.43 |  | 90.14
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 102.91 |  | 99.18 |  | 96.38
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过2025年度实施40个地质项目，预期实现以下目标：提升重要成矿区带1∶5万基础地质调查工作程度，夯实找矿基础。计划完成1︰5万区域地质调查4个图幅1850.26平方千米，1︰5万矿产地质调查6个图幅2343.94平方千米；围绕“十四五”目标任务完成困难的铝土矿和“十五五”后备选区极度缺乏的锡、铜、锰、钴、金、锗等矿种，兼顾全省优势钛铁矿、硅石矿，开展普查和调查评价，为后续提交勘查区块建议和新增资源量目标提供支撑；聚焦成矿规律研究、低品位矿选冶和勘查技术方法突破等关键问题，开展地质科研，提升地质科研水平，预测找矿靶区；按照自然资源部办公厅关于推进停产矿山就矿找矿工作的要求，开展全省停产矿山就矿找矿工作，形成盘活矿山项目清单、重新出让区块清单、产能储备清单。 | [5 empty] | 通过2025年度新一轮找矿行动项目的实施，完成了1︰5万区域地质调查4个图幅1850.26平方千米，1︰5万矿产地质调查6个图幅2343.94平方千米，提升了重要成矿区带1∶5万基础地质调查工作程度，夯实找矿基础。围绕铝土矿和锡、铜、锰、钴、金、锗等矿种，以及全省优势钛铁矿、硅石矿，组织实施了相应的的普查项目和调查评价项目，截至目前已发现多个找矿信息点和找矿靶区。通过实施地质成矿规律、低品位矿选冶和勘查技术方法突破等关键问题的科学研究项目，在相关技术难题攻关上取得了一定突破。目前，2025年度实施的全部项目已基本完成野外工作，正在开展项目综合研究。同时对已经展现出较好找矿前景或信息的项目进行梳理，拟进一步完善资料形成可出让区块建议。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 82.63
产出指标 |  | 数量指标 | 人才培养 | >= | 4 | 个 | 5 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 发表论文、专著及专利数 | >= | 10 | 篇 | 3 | 5 | 1.5 | 论文发表程序致使实际刊发日期滞后。
产出指标 |  | 数量指标 | 年度实物工作量完成情况 | = | 100 | % | 95 | 15 | 14.25
产出指标 |  | 质量指标 | 项目野外工作验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 项目三级质量检查覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 项目监理覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 项目提交野外验收或阶段性工作验收申请的提交及时率 | >= | 80 | % | 70 | 5 | 4.38
效益指标 |  | 社会效益 | 为地方经济建言献策 | >= | 2 | 条 | 1 | 5 | 2.5
效益指标 |  | 社会效益 | 研究成果采纳率 | >= | 100 | % | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 生态效益 | 符合绿色地质勘查规范 | >= | 100 | % | 100 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 85 | % | 90 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 82.63
产出指标 |  | 数量指标 | 人才培养 | >= | 4 | 个 | 5 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 发表论文、专著及专利数 | >= | 10 | 篇 | 3 | 5 | 1.5 | 论文发表程序致使实际刊发日期滞后。
产出指标 |  | 数量指标 | 年度实物工作量完成情况 | = | 100 | % | 95 | 15 | 14.25
产出指标 |  | 质量指标 | 项目野外工作验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 项目三级质量检查覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 项目监理覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 项目提交野外验收或阶段性工作验收申请的提交及时率 | >= | 80 | % | 70 | 5 | 4.38
效益指标 |  | 社会效益 | 为地方经济建言献策 | >= | 2 | 条 | 1 | 5 | 2.5
效益指标 |  | 社会效益 | 研究成果采纳率 | >= | 100 | % | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 生态效益 | 符合绿色地质勘查规范 | >= | 100 | % | 100 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 85 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 91.65 | 优