## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省遥感中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省遥感中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 954 |  | 954 |  | 952.99 | 10 | 99.89 | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 | 864 |  | 864 |  | 864 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 90 |  | 90 |  | 88.99 |  | 98.88
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.国土年度变更调查：完成昭通、玉溪、楚雄、丽江、西双版纳5个州（市）国土年度变更调查任务。汇总、统计土地利用现状数据生成变更增量包。成果国家级核查通过率达100%，服务对象满意度达80%以上。2.季度监测：完成昭通、玉溪、楚雄、丽江、西双版纳5个州（市）季度监测任务，形成常规监测增量更新数据包。成果国家级核查通过率达100%，服务对象满意度达80%以上。3.覆盖全省遥感影像采集及数据处理：招标采购全省39.4万平方千米优于1米分辨率卫星遥感影像数据，进行生产和处理，纠正制作形成正射影像图数据。为全省提供数据支撑的部门数量达到5个以上，卫星遥感影像数据成果验收合格率达到100%，服务对象的满意度均达到80%以上。4.1:1万4D数据更新生产：完成全省一版正射影像DOM，11.2万平方千米2米格网DEM生产，14.6万平方千米2米格网DSM生产，2.8万平方千米DLG内业数据处理及实体数据转换生产。5.国土空间生态修复：根据国土空间生态修复矿山动态监测监管和全省国土空间生态修复动态监管平台建设需要获取、处理生态修复区、监测区不少于454000平方公里0.5-2米卫星遥感影像数据成果，协助进行生态修复区、监测区域的图斑提取、对比分析，部分区域图斑的外业调查、核查工作。6.L波段差分干涉SAR卫星数据处理：为云南省地质灾害隐患识别中心建设接收并处理4期云南省地质灾害高风险区8万平方千米/每期的L波段差分干涉SAR卫星（L-SAR）数据，进行DInSAR处理、时序差分干涉处理，并制作干涉形变影像图；优化云南省地质灾害监测预警平台技术支撑，以达到提升地质灾害隐患识别能力及预警预报能力，并降低地质灾害造成的人员伤亡和经济损失目的。 | [5 empty] | 1.国土年度变更调查：完成昭通、玉溪、楚雄、丽江、西双版纳5个州（市）国土年度变更调查任务。汇总、统计土地利用现状数据生成变更增量包。成果国家级核查通过率达100%，服务对象满意度达100%。2.季度监测：完成昭通、玉溪、楚雄、丽江、西双版纳5个州（市）季度监测任务，形成常规监测增量更新数据包。成果国家级核查通过率达100%，服务对象满意度达100%。3.覆盖全省遥感影像采集及数据处理：招标采购全省39.4万平方千米优于1米分辨率卫星遥感影像数据，进行生产和处理，纠正制作形成正射影像图数据。为全省提供数据支撑的部门数量达到5个以上，卫星遥感影像数据成果验收合格率达到100%，服务对象的满意度均达到100%。 4.1:1万4D数据更新生产：完成全省一版正射影像DOM，11.2万平方千米2米格网DEM生产，14.6万平方千米2米格网DSM生产，2.8万平方千米DLG内业数据处理及实体数据转换生产。5.国土空间生态修复：根据国土空间生态修复矿山动态监测监管和全省国土空间生态修复动态监管平台建设需要获取、处理生态修复区、监测区不少于454000平方公里0.5—2米卫星遥感影像数据成果，协助进行生态修复区、监测区域的图斑提取、对比分析，部分区域图斑的外业调查、核查工作。6.L波段差分干涉SAR卫星数据处理：为云南省地质灾害隐患识别中心建设接收并处理4期云南省地质灾害高风险区8万平方千米/每期的L波段差分干涉SAR卫星（L-SAR）数据，进行DInSAR处理、时序差分干涉处理，并制作干涉形变影像图；优化了云南省地质灾害监测预警平台技术支撑，提升地质灾害隐患识别能力及预警预报能力，并降低地质灾害造成的人员伤亡和经济损失。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 84
产出指标 |  | 数量指标 | 自然资源调查监测范围 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | DSM数据生产成果数量 | = | 146000 | 平方公里 | 146000 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | DLG数据生产成果 | = | 28000 | 平方公里 | 28000 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 优于1米卫星遥感影像数据采购数量 | = | 394000 | 平方公里 | 394000 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | DEM数据生产成果数量 | = | 112000 | 平方公里 | 112000 | 8 | 8
产出指标 |  | 质量指标 | 成果验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 数据获取及处理及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 为全省提供数据支撑的部门数量 | >= | 5 | 个 | 4 | 30 | 24 | 成果推广有差距，下一步将加强项目成果推广应用。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 测绘成果使用对象满意度 | >= | 80 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 93.99 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省遥感中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省级自然资源监测与保护项目经费
主管部门 |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省遥感中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 939.5 |  | 937.78 |  | 934.21 | 10 | 99.62 | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 | 939.5 |  | 937.78 |  | 934.21 |  | 99.62
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.云南省统一调查监测：完成昭通市2.30万平方千米，玉溪市1.53万平方千米，楚雄州2.93万平方千米，丽江市2.12万平方千米,西双版纳州1.97万平方千米，5个州（市）38个县（市、区）国土变更调查任务国土面积范围共计10.85万平方千米的土地利用现状变化调查技术支持服务、土地利用现状变化成果监理、用地管理信息审查和标注、数据汇总统计与分析、更新省级国土调查数据库。成果国家级核查通过率达100%，服务对象满意度达80%以上。 2.云南省国土空间生态修复影像保障服务：根据国土空间生态修复矿山动态监测监管和全省国土空间生态修复动态监管需要获取、处理生态修复区、监测区不少于454000平方公里0.5-2米卫星遥感影像数据成果，协助进行生态修复区、监测区域的图斑提取、对比分析，部分区域图斑的外业调查、核查工作。 3.云南省自然资源统一调查监测专项监测：获取全省重点区域约12万平方千米优于1米分辨率多光谱遥感影像数据（分辨率为0.5米的不少于6万平方千米），并对获取的影像数据做质量控制及检查，进行生产和处理，纠正制作形成正射影像图数据，专题监测影像成果验收合格率达到100%，服务对象满意度达80%以上，同时遥感数据成果满足自然资源、交通、水利、农业、林草等各部门的应用需求，数据使用部门数量达到5个以上。 4.云南省全国采矿损毁土地状况调查项目：以2024年度全国国土变更调查成果、优于1米的遥感影像为基础，完成约5000个图斑的统一底图制作及调查图斑信息表，约5000个图斑省级检查及复核，约600个图斑的外业实地抽查，建立采矿损毁土地数据库，为后续的生态修复和资源综合利用提供数据支持。 | [5 empty] | 1.云南省统一调查监测：完成了昭通市2.30万平方千米，玉溪市1.53万平方千米，楚雄州2.93万平方千米，丽江市2.12万平方千米,西双版纳州1.97万平方千米，五个州市38个县市区国土变更调查任务国土面积范围共计10.85万平方千米的土地利用现状变化调查技术支持服务、土地利用现状变化成果监理、用地管理信息审查和标注、数据汇总统计与分析、更新省级国土调查数据库。成果的国家级核查通过率达100%，服务对象满意度达100%。 2.云南省国土空间生态修复影像保障服务：根据国土空间生态修复矿山动态监测监管和全省国土空间生态修复动态监管需要获取、处理了生态修复区、监测区454000平方公里0.5-2米卫星遥感影像数据成果，并协助进行生态修复区、监测区域的图斑提取、对比分析，部分区域图斑的外业调查、核查工作。 3.云南省自然资源统一调查监测专项监测：获取了全省重点区域约12万平方千米优于1米分辨率多光谱遥感影像数据（分辨率为0.5米的不少于6万平方千米），并对获取的影像数据做质量控制及检查，进行生产和处理，纠正制作形成正射影像图数据，专题监测影像成果验收合格率达到100%，服务对象满意度达100%，同时遥感数据成果满足自然资源、交通、水利、农业、林草等各部门的应用需求，数据使用部门数量达到5个。 4.云南省全国采矿损毁土地状况调查项目：以2024年度全国国土变更调查成果、优于1米的遥感影像为基础，完成了20264个图斑的统一底图制作及调查图斑信息表，18663个图斑省级检查及复核，1123个图斑的外业实地抽查，建立了采矿损毁土地数据库，为后续的生态修复和资源综合利用提供数据支持。 该项目为持续性项目，项目任务跨年度，未执行完成的资金结转到下一年度继续使用。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 自然资源调查监测范围 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 州级、县级技术支持服务 | = | 38 | 个 | 38 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 年度变更国家下发图斑与日常变更图斑叠加分析 | = | 38 | 个 | 38 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 季度监测变化图斑提取和分类处理 | = | 38 | 个 | 38 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 专项监测重点区域优于1米分辨率影像获取及处理范围 | = | 60000 | 平方公里 | 60000 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 提供遥感影像数据成果数量 | >= | 454000 | 平方公里 | 454000 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 提供不同分辨率遥感影像数据类型 | >= | 3 | 类 | 3 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 制作统一底图及调查图斑信息表数量 | = | 5000 | 个 | 20264 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 省级检查及复核图斑数 | = | 5000 | 个 | 18663 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 外业实地抽查图斑数 | = | 600 | 个 | 1123 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 专项监测重点区域0.5米分辨率影像获取及处理范围 | = | 60000 | 平方公里 | 60000 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 季度监测变化图斑提取成果通过省级质量评价 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 专题监测影像成果验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 成果验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3
产出指标 |  | 时效指标 | 成果提交及时率 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3
效益指标 |  | 社会效益 | 为全省提供数据支撑的部门数量 | >= | 3 | 个 | 3 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 提供成果应用服务的部门数量 | >= | 5 | 个 | 6 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度评分 | >= | 80 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.96 | 优

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省遥感中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省级测绘地理信息专项资金
主管部门 |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省遥感中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 2249.93 |  | 2236.75 |  | 2213.04 | 10 | 98.94 | 9.89
|  | 其中：当年财政拨款 | 2249.93 |  | 2236.75 |  | 2213.04 |  | 98.94
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.覆盖全省遥感影像采集及数据处理：为满足全省自然资源调查和监管需要，为全省地理国情监测和遥感影像数据库的建立做数据准备，2025年需招标采购全省39.4万平方千米优于1米分辨率卫星遥感影像数据，进行生产和处理，纠正制作完成全省上半年1:2.5万分幅DOM成果。为全省提供数据支撑的部门数量达到5个以上，卫星遥感影像数据成果验收合格率达到100%，服务对象的满意度均达到80%以上。 2.1:1万4D数据更新生产：完成全省下半年1:1万分幅DOM，11.2万平方千米2米格网DEM生产，14.6万平方千米2米格网DSM生产，1.63万平方千米DLG内业数据处理。为数字云南、数字政府和数字经济建设提供三维空间定位框架和分析基础，推动实景三维云南在政府决策、生产调度和生活规划等领域的广泛应用，赋能自然资源精细化管理和经济社会发展。为全省提供数据支撑的部门数量5个以上，数据成果验收合格率100%，数据处理及时率100%，服务对象的满意度均达到80%以上。 3.云南省卫星应用技术中心建设：通过遥感影像处理系统等软硬件基础设施建设以夯实生产系统建设、优化生产业务流转，不断提升云南省卫星应用技术中心的基础生产能力和应用服务能力。 4.实景三维云南建设-数据获取及生产：2025年完成2.45万平方千米激光点云数据获取,生产2.45万平方千米2米格网DEM和DSM数据，完成1.27万平方千米范围地形级基础地理实体数据内业处理，完成地理实体数据生产。 5.实景三维云南建设-地理实体数据生产：2025年完成1.3万平方千米范围地形级基础地理实体数据生产。 | [5 empty] | 1.覆盖全省遥感影像采集及数据处理：为满足全省自然资源调查和监管需要，为全省地理国情监测和遥感影像数据库的建立做数据准备，2025年招标采购了全省39.4万平方千米优于1米分辨率卫星遥感影像数据，进行生产和处理，纠正制作完成全省上半年1:2.5万分幅DOM成果。为全省提供数据支撑的部门数量达到了20个，卫星遥感影像数据成果验收合格率达到了100%，服务对象的满意度达到了100%。 2.1:1万4D数据更新生产：完成了全省下半年1:1万分幅DOM，11.2万平方千米2米格网DEM生产，14.6万平方千米2米格网DSM生产，1.63万平方千米DLG内业数据处理。为数字云南、数字政府和数字经济建设提供三维空间定位框架和分析基础，推动实景三维云南在政府决策、生产调度和生活规划等领域的广泛应用，赋能自然资源精细化管理和经济社会发展。为全省提供数据支撑的部门数量达到了5个，数据成果验收合格率100%，数据处理及时率100%，服务对象的满意度达到了100%。 3.云南省卫星应用技术中心建设：通过遥感影像处理系统等软硬件基础设施建设夯实了生产系统建设、优化了生产业务流转，提升云南省卫星应用技术中心的基础生产能力和应用服务能力。 4.实景三维云南建设-数据获取及生产：2025年完成了2.45万平方千米激光点云数据获取,生产了2.45万平方千米2米格网DEM和DSM数据，完成了1.27万平方千米范围地形级基础地理实体数据内业处理及地理实体数据生产。 5.实景三维云南建设-地理实体数据生产：2025年完成了1.3万平方千米范围地形级基础地理实体数据生产。 该项目为持续性项目，项目任务跨年度，未执行完成的资金结转到下一年度继续使用。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 上半年1:2.5万分幅DOM成果数量 | = | 394000 | 平方公里 | 394000 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 卫星遥感影像数据采购数量 | = | 394000 | 平方公里 | 691200 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 获取点云数据面积数量 | = | 24500 | 平方公里 | 24500 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 基础地理实体成果数据面积 | = | 25700 | 平方公里 | 25700 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 下半年1:1万分幅DOM成果数量 | = | 394000 | 平方公里 | 394000 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | DEM数据成果数量 | = | 136500 | 平方公里 | 136500 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | DSM数据成果数量 | = | 170500 | 平方公里 | 170500 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | DLG数据成果数量 | = | 16300 | 平方公里 | 16300 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 点云数据获取采购验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 卫星遥感影像数据成果采购验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 基础地理实体数据验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | DOM数据成果验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | DEM成果验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | DSM成果验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | DLG数据成果验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 卫星遥感影像数据成果验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 时效指标 | DEM、DSM数据生产及时率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 时效指标 | DOM处理及时率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 时效指标 | 基础地理实体数据生产及时率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 时效指标 | DLG数据生产及时率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 时效指标 | 卫星遥感数据获取及处理及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1
产出指标 |  | 时效指标 | 点云数据获取及处理及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1
效益指标 |  | 社会效益 | 4D数据更新生产、实景三维云南建设为全省提供数据支撑的部门数量 | >= | 5 | 个 | 5 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 全省遥感影像为全省提供数据支撑的部门数量 | >= | 20 | 个 | 22 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象的满意度 | >= | 80 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.89 | 优

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省遥感中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省级地质灾害防治专项经费
主管部门 |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省遥感中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 71 |  | 71 |  | 69.25 | 10 | 97.54 | 9.75
|  | 其中：当年财政拨款 | 71 |  | 71 |  | 69.25 |  | 97.54
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年为云南省地质灾害隐患识别中心建设接收并处理4期云南省地质灾害高风险区共计32万平方千米的L波段差分干涉SAR卫星（L-SAR）数据，处理形成干涉形变影像图，优化云南省地质灾害监测预警平台技术支撑，以达到提升地质灾害隐患识别能力及预警预报能力，并降低地质灾害造成的人员伤亡和经济损失目的，数据成果的应用部门数量达到5个以上，成果数据用户单位和上级主管部门对成果数据的满意度均达到80%。 | [5 empty] | 2025年为云南省地质灾害隐患识别中心建设接收并处理了4期云南省地质灾害高风险区共计32万平方千米的L波段差分干涉SAR卫星（L-SAR）数据，处理形成干涉形变影像图，优化了云南省地质灾害监测预警平台技术支撑，以达到提升地质灾害隐患识别能力及预警预报能力，并降低地质灾害造成的人员伤亡和经济损失目的，数据成果的应用部门数量达到了5个，成果数据用户单位和上级主管部门对成果数据的满意度达到100%。 该项目为持续性项目，项目任务跨年度，未执行完成的资金结转到下一年度继续使用。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 84
产出指标 |  | 数量指标 | 干涉SAR卫星数据处理成果数量 | = | 320000 | 平方公里 | 320000 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 成果数据质量合格品率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 提交干涉SAR卫星数据成果的及时率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 干涉SAR卫星数据成果提供使用部门数量 | >= | 5 | 个 | 4 | 30 | 24 | 成果推广有差距，下一步将加强项目成果推广应用。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 干涉SAR卫星数据成果使用部门的满意度 | >= | 80 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 93.75 | 优