## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省基础测绘技术中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省级测绘地理信息专项资金
主管部门 |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省基础测绘技术中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 513.5 |  | 502.21 |  | 461.45 | 10 | 91.88 | 9.19
|  | 其中：当年财政拨款 | 513.5 |  | 502.21 |  | 461.45 |  | 91.88
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是完成年度国家航空应急测绘保障昆明基地运维和应急测绘保障训练演练任务。主要体现为在2025年度购买为期一年的彩虹4无人机及其他轻小型无人机保险1批次，完成4次应急测绘保障综合训练演练，应急测绘训练演练成果面积不少于200平方千米，进一步提高航空应急测绘保障服务能力。 二是完成年度云南省北斗卫星导航定位服务系统（YNCORS）运行维护并对外提供位置基准服务。对YNCORS省级数据中心和全省200多个基准站开展日常远程监控和实地巡检，对基础设备设施进行维修维护，保障YNCORS长期、稳定运行。优化对外服务流程，提升用户体验。 三是落实国家关于加快北斗规模化应用部署和自然资源部具体要求，对YNCORS非DBD终端开展升级改造，确保系统完全实现DBD。 | [5 empty] | 一是应急测绘保障，2025年全年共完成应急演练训练任务5次，彩虹4无人机运行维护保障任务5次，完成演练成果面积500平方千米，各项成果质量自检合格率100%，服务7家用户单位，全面提升了应急测绘服务保障能力。 二是云南省北斗卫星导航定位服务系统（YNCORS）运维，日常远程维护基准站274个、实地巡检基准站143个，全省基准站在线率全年保持在92%以上；累计服务项目546个，服务对象涵盖484家企事业单位与机构，累计开通账号2074个，用户在线时长3.7万小时，累计为约5.7亿元社会产值提供保障服务。 三是DBD升级改造预算资金287.03万元，竞争性磋商中标金额为244.74万元，差旅费4.25万元，结余资金38.04万元，除采购结余资金外，均执行到位。完成185个基准站DBD改造升级，新建63个基准站。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 卫星导航定位基准站日常远程维护和实地巡查维护数 | >= | 200 | 站次 | 417 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 完成应急测绘保障训练演练次数 | >= | 4 | 次 | 5 | 10 | 10 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | DBD升级改造和加密数 | >= | 1.00 | 项 | 1 | 10 | 10 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | DBD升级改造完成率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 卫星导航定位基准站在线率 | > | 85 | % | 92 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 成果合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 项目按工作计划执行率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 服务部门(单位)数量 | >= | 50 | 个 | 应急测绘：7个；北斗卫星导航定位运行维护：484个 | 20 | 20 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 成果面积 | >= | 200 | 平方公里 | 500 | 10 | 10 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 用户满意度 | >= | 85 | % | 100 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.19 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省基础测绘技术中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省级地质灾害防治专项资金
主管部门 |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省基础测绘技术中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 137.28 |  | 154.08 |  | 143.08 | 10 | 92.86 | 9.29
|  | 其中：当年财政拨款 | 137.28 |  | 137.28 |  | 126.28 |  | 91.99
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 16.8 |  | 16.8 |  | 100
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 云南省地质灾害隐患识别中心建设子项目：完成六个典型区域无人机综合遥感数据获取，计划按照每个区域获取两次，开展精准化无人机综合遥感数据获取及处理。主要体现为2025年度完成不少于12次激光雷达数据获取，确保成果100%质量检验合格，成果服务保障部门数量不少于4个，各阶段任务按工作计划完成率100%，成果用户满意度不低于85%；显著我省提升地质灾害调查、监测、防治及预警能力。 地质灾害无人机航空应急测绘保障体系建设子项目：完成省级无人机航空遥感统筹管理能力建设；昆明基地装备保障及更新能力建设；无人机航空遥感服务能力建设；全省自然资源航空应急协同管理机制建设1批次；主要体现为2025年度省级无人机航空遥感应急能力中心建设1批次、编制地质灾害防治无人机航空遥感数据共享管理规定1批次、各阶段任务按工作计划完成率100%，成果用户满意度不低于85%；显著我省提升地质灾害调查、监测、防治及预警能力。 | [5 empty] | 云南省地质灾害隐患识别中心建设子项目：实际共完成20次激光雷达数据获取任务，但因空域管理等原因，在项目实施过程中部分区域有调整和变化，已获取的数据成果质量自检100%合格，成果服务保障了6个单位（部门），各阶段任务按工作计划完成率90%，部分工作任务存在进度滞后等现象，成果满意度100%，项目成果显著提升了地质灾害调查、监测、防治及预警等能力。 地质灾害无人机航空应急测绘保障体系建设子项目：初步完成了省级中心能力建设，完成了省级中心软硬件更新升级，完成了全省自然资源系统航空应急管理协同机制建设1批次，编制地质灾害防治无人机航空遥感数据共享管理规定1批次，各阶段工作任务按计划完成率90%，成果用户满意度100%，项目有力提升了地质灾害调查、监测及防治预警能力建设。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 78
产出指标 |  | 数量指标 | 编制地质灾害防治无人机航空遥感数据共享管理规定 | = | 1.0 | 批次 | 1 | 5 | 3 | 数据共享管理规定还需要进一步修改和细化完善
产出指标 |  | 数量指标 | 省级无人机航空遥感应急能力中心建设 | = | 1.0 | 批次 | 1 | 10 | 8 | 部分工作任务进度滞后
产出指标 |  | 数量指标 | 任务区航摄次数 | >= | 12 | 次 | 20 | 10 | 9 | 部分区域因空域管理有调整变化
产出指标 |  | 数量指标 | 航空应急协同管理工作机制协议 | = | 1.0 | 批次 | 1 | 5 | 4 | 部分项目参与州市待签署
产出指标 |  | 质量指标 | 成果合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 8 | 部分成果存在进云和密度不均匀的现象
产出指标 |  | 时效指标 | 项目按工作计划执行率 | = | 100 | % | 90 | 10 | 8 | 部分工作进度相对滞后
效益指标 |  | 社会效益 | 服务部门(单位)数量 | >= | 6 | 个 | 6 | 20 | 20 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 为经济社会发展、生态文明建设等提供有力支撑的应用案例 | >= | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 用户满意度 | >= | 85 | % | 100 | 10 | 8 | 部分用户单位未反馈意见，反馈意见显示还需进一步加强成果应用
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 87.29 | 良

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省基础测绘技术中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | （非税收入）测绘事业发展运转类项目经费
主管部门 |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省基础测绘技术中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 197.53 |  | 1.6 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 资金下达在（非税收入）第一批测绘事业发展运转类项目经费中，绩效评估情况在（非税收入）第一批测绘事业发展运转类项目经费中体现。
|  | 其中：当年财政拨款 | 197.53 |  | 1.6 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好本部门人员、经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。围绕单位职责职能，依托中心无人机航拍技术优势，对全省各行各业提供高分辨率影像服务，同时做好无人机航空应急测绘保障，国家航空应急测绘保障云南基地运行管理、云南CORS管理运维等工作。 | [5 empty] | 资金下达在（非税收入）第一批测绘事业发展运转类项目经费中，绩效评估情况在（非税收入）第一批测绘事业发展运转类项目经费中体现。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 基地物业管理时间 | = | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 | 资金下达在（非税收入）第一批测绘事业发展运转类项目经费中，绩效评估情况在（非税收入）第一批测绘事业发展运转类项目经费中体现。
产出指标 |  | 数量指标 | 差旅费保障人数 | >= | 1 | 人 | 1 | 30 | 30 | 资金下达在（非税收入）第一批测绘事业发展运转类项目经费中，绩效评估情况在（非税收入）第一批测绘事业发展运转类项目经费中体现。
效益指标 |  | 社会效益 | 项目成果服务部门数量 | >= | 3 | 个 | 3 | 20 | 20 | 资金下达在（非税收入）第一批测绘事业发展运转类项目经费中，绩效评估情况在（非税收入）第一批测绘事业发展运转类项目经费中体现。
效益指标 |  | 社会效益 | 部门日常运转 | = | 正常运转 | 0 | 正常运转 | 10 | 10 | 资金下达在（非税收入）第一批测绘事业发展运转类项目经费中，绩效评估情况在（非税收入）第一批测绘事业发展运转类项目经费中体现。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众和服务对象对自然资源管理满意度 | >= | 85 | % | 90 | 10 | 10 | 资金下达在（非税收入）第一批测绘事业发展运转类项目经费中，绩效评估情况在（非税收入）第一批测绘事业发展运转类项目经费中体现。
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 资金下达在（非税收入）第一批测绘事业发展运转类项目经费中，绩效评估情况在（非税收入）第一批测绘事业发展运转类项目经费中体现。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90 | 优

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省基础测绘技术中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省基础测绘技术中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 67.2 |  | 67.2 |  | 67.2 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 67.2 |  | 67.2 |  | 67.2 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好2025年度本单位编外人员管理，按规定落实编外人员经费保障，支持部门正常履职，具体体现为保障不少于9人次，单位聘用人员及项目服务对象满意度均不少于90%。 | [5 empty] | 较好地支持了各部分正常履行职责，保障了9人次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 编外人员经费保障人数 | = | 9 | 人 | 9 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 0 | 正常运转 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目及服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90 | 优

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省基础测绘技术中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | （非税收入）第一批测绘事业发展运转类项目经费
主管部门 |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省基础测绘技术中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1.6 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 2025年度项目已完成，资金结转至2026年支付.
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1.6 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好本部门人员、经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。围绕单位职责职能，依托中心无人机航拍技术优势，对全省各行各业提供高分辨率影像服务，同时做好无人机航空应急测绘保障，国家航空应急测绘保障云南基地运行管理、云南CORS管理运维等工作。 | [5 empty] | 顺利完成2025年度项目任务：开展云南省北斗卫星导航定位服务系统（YNCORS）运维管理工作，对省级数据中心机房超融合服务器进行维修维护，保障省级数据中心稳定运行，2025年度项目已完成，资金结转至2026年支付。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 差旅费保障人数 | = | 1.0 | 人 | 1 | 30 | 30 | 2025年度项目已完成，资金结转至2026年支付。
产出指标 |  | 数量指标 | 基地物业管理时间 | = | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 | 2025年度项目已完成，资金结转至2026年支付。
效益指标 |  | 社会效益 | 项目成果服务部门数量 | >= | 3 | 个 | 3 | 20 | 20 | 2025年度项目已完成，资金结转至2026年支付。
效益指标 |  | 社会效益 | 部门日常运转 | = | 正常运转 | 0 | 正常运转 | 10 | 10 | 2025年度项目已完成，资金结转至2026年支付。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众和服务对象对自然资源管理满意度 | >= | 85 | % | 90 | 10 | 10 | 2025年度项目已完成，资金结转至2026年支付。
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 2025度项目已完成，资金结转至2026年支付.
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 10; 指标完成情况 得分: 0 | 差